УТВЕРЖДЕНО

Решение

Славгородского районного исполнительного комитета

10.11.2023 № 45-18

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по реализации в 2023-2030 годах

на территории Славгородского района проекта

«Славгород – здоровый город»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Создание инициативной группы по разработке и реализации комплексного плана основных мероприятий по реализации в 2020– 2022 годах на территории Славгородского района проекта «Славгород – здоровый город» (далее – комплексный план) | октябрь 2023 г. | Учреждение здравоохранения «Славгородский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «Славгородский райЦГЭ»), сектор идеологической работы и по делам молодежи Славгородского районного исполнительного комитета райисполкома (далее – сектор идеологической работы), отдел по образованию райисполкома, учреждение здравоохранения «Славгородская центральная районная больница» (далее – УЗ «Славгородская ЦРБ») |
| 2. | Организация заседаний инициативной группы с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий, в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, спорта и туризма, организации, учреждение «Редакция районной газеты «Прысожскі край» (далее – СМИ) и пр.) | октябрь 2023г. | УЗ «Славгородский райЦГЭ», сектор идеологической работы |
| 3. | Освещение хода выполнения комплексного плана в районной газете «Прысожскі край» и в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте райисполкома | 2023–2030 гг. | сектор идеологической работы, СМИ |
| 4. | Сотрудничество с общественными объединениями, православной церковью по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ» |
| 5. | Размещение актуальной информации о ходе реализации проекта в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте райисполкома в разделе «Славгород – здоровый город» | 2023–2030г.г. | сектор идеологической работы |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 6. | Проведение обучающих семинаров по формированию ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, заместителей руководителей по идеологической работе организаций района | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ», сектор идеологической работы |
| 7. | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | не реже одного раза в год | УЗ «Славгородский райЦГЭ», УЗ «Славгородская ЦРБ» |
| 8. | Проведение профилактических обучающих семинаров для работников системы образования района, в том числе по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | не реже одного раза в год | УЗ «Славгородский райЦГЭ», отдел по образованию |
| 9. | Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ» |
| 10. | Выпуск информационно-образовательных материалов (брошюр, памяток, буклетов, плакатов) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородский райЦГЭ», УЗ «Славгородская ЦРБ», сектор идеологической работы |
| 11. | Разработка в учреждениях образования, организациях района программ, комплексных целевых планов и перспективных планов по профилактике ВИЧ-инфекции, вредных привычек, правовому просвещению учащихся, студентов и работающих | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородский райЦГЭ», руководители организаций, учреждения образования района |
| 12. | Включение в тематику единых дней информирования вопросов формирования ЗОЖ | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ» |
| 13. | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам моральноправового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования района | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, отдел по образованию |
| 14. | Изготовление и размещение социальной рекламы по формированию и пропаганде ЗОЖ (билборды, растяжки, баннеры) | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ», Славгородское унитарное коммунальное предприятие УКП «Жилкомхоз» (далее – УКП «Жилкомхоз») |
| 15. | Создание и размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на сайтах райисполкома, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ» электронной базы адресов и телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций | 2023-2030 г.г. | сектор идеологической работы, УЗ «Славгородский райЦГЭ» (предоставление информации, сведений), УЗ «Славгородская ЦРБ» |
| Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия |  |  |  |
| 16. | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, отдел экономики райисполкома |
| 17. | Проведение месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной пропаганды | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, Славгородский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» * (далее – РК ОО «БРСМ»), УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома, общественные организации* |
| 18. | Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по профилактике зависимостей, формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ» |
| 19. | Размещение на стендах и сайтах организаций района информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения | 2023–2030 г. | УЗ «Славгородский райЦГЭ», УЗ «Славгородская ЦРБ», сектор идеологической работы, отдел по образованию, организации района |
| 20. | Проведение в районе круглогодичных спартакиад среди коллективов физической культуры организаций района, учащихся | 2023–2030 г.г. | учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Славгородского района» (далее – ЦФОР), |
| 21. | Проведение спортивных мероприятий среди населения по месту жительства «Праздник двора» | 2023–2030 гг. | ЦФОР, отдел по образованию |
| 22. | Организация и проведение ежегодной широкомасштабной информационно-образовательной акции «Славгородский район – территория здоровья» | не реже одного раза в год | УЗ «Славгородский райЦГЭ», УЗ «Славгородская ЦРБ», сектор идеологической работы, отдел по образованию, РК ОО «БРСМ»* |
| 23. | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скринингдиагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ» |
| 24. | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ» |
| 25. | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ» |
| 26. | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченных к Единым дням здоровья | 2023–2030 г.г. | ЦФОР, отдел по образованию, сектор идеологической работы, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ», руководители организаций района |
| 27. | Проведение республиканских, областных, районных дней и праздников здоровья, акций «Беларусь без табака», «Будь здоров подросток!», «Вместе против наркотиков» и других | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, отдел по образованию, УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ», отдел внутренних дел райисполкома |
| 28. | Проведение районных велопробегов | ежегодно в 2023–2030 г.г. (май, октябрь) | сектор идеологической работы, отдел по образованию райисполкома |
| 29. | Проведение в районе месячников безопасного труда в организациях района | 2023–2030 г.г. | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 30. | Организация туристических походов школьников по памятным местам района | 2023–2030 г.г. | отдел по образованию, сектор идеологической работы, РК ОО «БРСМ» * |
| 31. | Направление в организации района информационных сообщений (пресс-релизы) об оказываемых для населения в учреждениях здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья, оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и др.); размещение их в глобальной компьютерной сети Интернет на официальных сайтах и информационных стендах организаций, опубликование в районной газете «Присожский край» | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ»», организации района, учреждение «Редакция районной газеты «Прысожскі край» |
| 32. | Размещение социальной рекламы в районной газете «Прысожскі край», в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей по вопросам формирования здорового образа жизни | 2023–2030г.г. | УЗ «Славгородский райЦГЭ», сектор идеологической работы, учреждение «Редакция районной газеты «Прысожскі край», руководители организаций района |
| 33. | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района | 2023–2030 г.г. | отдел записи актов гражданского состояния райисполкома |
| 34. | Проведение вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции населения района | 2023–2030 г.г. | УЗ «Славгородская ЦРБ», УЗ «Славгородский райЦГЭ», организации района |
| 35. | Проведение серии мероприятий на открытых площадках в рамках информационной акции, пропагандирующей здоровый образ жизни, «Мы за здоровый образ жизни!» | 2023–2030 г.г. | ЦФОР, сектор идеологической работы, отдел по образованию |
| 36. | Организация и проведение спортивных соревнований среди многодетных семей | 2023–2030 г.г. | отдел по образованию, ЦФОР |
| 37. | Проведение спортивно-зональной спортландии «Здоровье и долголетие» среди граждан пожилого возраста | 2023–2030 гг. ежегодно в октябре | учреждение «Славгородский районный центр социального обслуживания населения» (далее – РЦСОН) |
| 38. | Проведение зонального спортивного мероприятия «Спорт без ограничений» среди граждан пожилого возраста и людей с ограничением здоровья | 2023–2030 г.г. ежегодно в ноябре | учреждение «Славгородский РЦСОН», ЦФОР |
| 39. | Организация и проведение конкурса для инициативных групп жителей города Славгорода «Мой двор – моя забота» с целью улучшения санитарного состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных путей) | 2023–2030 г.г. | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, УКП «Жилкомхоз» |
| 40. | Организация и материально-техническое обеспечение работы групп для различных категорий населения на базах подведомственных спортивных учреждений города, в том числе: групп для регулярных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта; общеоздоровительных групп для людей пожилого возраста; физкультурно-адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями | 2023-2030 г.г. | отдел по образованию, учреждение «ЦФОР», РЦСОН |
| 41. | Организация и проведение общегородских физкультурно-массовых мероприятий | 2023–2030 гг. | сектор идеологической работы, отдел по образованию, ЦФОР |
| 42. | Реконструкция (строительство, ремонт) спортивных площадок на территории Славгородского района | 2023–2030 г.г. | балансодержатели, отдел по образованию, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства райисполкома, УКП «Жилкомхоз» |
| 43. | Организация работы прокатов спортивного инвентаря | 2023–2030 г.г. | отдел по образованию, ЦФОР |
| 44. | Внедрение в коллективные договоры организаций системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни | 2024 год | организации, учреждения, профсоюзные организации района* |
| 45. | Проведение социологических исследований по вопросам здорового образа жизни и оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | 2023–2030 г.г. | сектор идеологической работы, УЗ «Славгородский райЦГЭ» |
| 46. | Вовлечение в реализацию на территории Славгородского района профилактического проекта «Школа – территория здоровья» в рамках реализации проекта «Славгород – здоровый город» | 2023 год | отдел по образованию |

Соисполнители комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Славгородского района проекта «Славгород – здоровый город» на 2023–2030 годы представляют в УЗ «Славгородский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 20 июня, 20 декабря ежегодно. УЗ «Славгородский райЦГЭ» в срок до 25 июня, 25 декабря ежегодно соответственно представляет в Славгородский районный исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории Славгородского района проекта «Славгород – здоровый город» на 2023-2030 годы.

_________________

*по согласованию